## 0-使用说明
EcuM 模块标准化流程（重构版）
文档名称 | EcuM 模块标准化流程
版本 | V0.02（基于 V0.01 学习计划重构）
适用模块 | EcuM（CAN Network Management）
标准基线 | AUTOSAR Classic Platform R21-11（SWS_EcuM，Document ID 13）
工具基线 | NeuSAR（版本待 P0.1 确认）、CANoe/CAPL、目标 ECU 工具链
与原文件关系 | 原《EcuM学习计划.xlsx》保留不动；本文件为流程重构版，原 OIL 表（项目问题库）、项目成员清单未迁入
流程模型 | V 模型 + ASPICE（SWE.1~SWE.6、SUP.1/8/10、MAN.3）
工作区衔接 | 过程管理在本工作簿；知识资产在 Obsidian 工作区（AUTOSAR/模块/EcuM）
ID 规则 | PLAN/REQ/DIF/TC/Q/BL/G/R/CR 前缀 + 三位序号
状态字典 | 计划 / 进行中 / 待评审 / 完成 / 阻塞 / 挂起
更新频率 | 每周更新进度；评审门（G1~G6）后更新基线与变更记录
隐私提示 | 本工作簿不记录手机号/邮箱等个人信息；原项目成员清单请勿外发

## 0a-目录说明
Sheet 目录与用途
Sheet | 用途 | 维护人
1-文件变更履历 | 版本变更记录 | 模块负责人
2-流程总览 | V 模型/ASPICE 阶段、交付物、验收与评审门 | 模块负责人
3-开发计划 | WBS 计划、进度、依赖、风险 | 模块负责人
4-需求追溯矩阵 | SWS 需求号 ↔ 适用性 ↔ 实现 ↔ 配置 ↔ 测试 | 标准研读+开发
5-差异台账 | DIF-xxx：标准/项目/OEM/工具差异与处置 | 开发
6-测试用例与CAPL | TC-xxx 用例 ↔ CAPL 脚本 ↔ 结果 | 测试
7-问题台账 | Q-xxx：非 AUTOSAR 标准问题（工具/集成/硬件/供应商） | 全员
8-评审记录 | G1~G6 评审门结论与遗留问题 | 评审人
9-变更记录 | CR-xxx：需求/配置/设计/测试变更 | 配置管理员
10-基线清单 | BL-xxx：标准/工具/代码/文档基线 | 配置管理员
11-能力分析 | 能力要求/现状/差距/学习动作 | 模块负责人
12-术语与参考 | 文档缩写、参考文档、ID 前缀 | 全员
13-甘特视图 | 按周展示计划进度的甘特视图（由 3-开发计划 生成） | 模块负责人

## 1-文件变更履历
文件变更履历
修改日期 | 版本 | 变更说明 | 作者
2026-10-21 | V0.01 | 由《CANNM标准化流程.xlsx》实例化为 EcuM 模块流程（结构继承，内容待填） | （责任人）

## 2-流程总览
流程总览（V 模型 / ASPICE 映射）
阶段 | ASPICE | 输入 | 交付物 | 验收标准 | 评审门 | 对应 Obsidian 文档
P0 计划与基线 | MAN.3 / SUP.8 | 项目 ECU 配置、工具版本、DBC/LDF | 计划表、基线清单 BL-001、文档与配置规则 | 基线冻结并评审通过 | G0 | README、00_学习路线
P1 标准研读 | SWE.1 | SWS_EcuM、SRS_ModeManagement、PRS_NM、EXP_ModeManagementGuide | 标准需求表 REQ-001、追溯表 REQ-002、裁剪清单 REQ-003 | 需求覆盖 100%，每条有适用性结论 | G1 | 05_标准表格/需求表/追溯
P2 代码与配置映射 | SWE.2 / SWE.3 | 代码、NeuSAR 配置、BSWMD/ECUC | 调用逻辑 D1~D7、函数层级、全局变量、配置参数表 CFG-001 | 关键函数/变量/配置项 100% 有归属与追溯 | G2 | 03_调用逻辑、02_DaVinci配置项、05_配置参数表
P3 差异分析 | SWE.1 / SUP.10 | 标准需求、项目/OEM 需求、工具限制 | 差异台账 DIF-xxx、非标准实现说明 | 每条差异四分类且有处置结论 | G3 | 05_需求表（差异标记）、07_差异需求（建议新增）
P4 详设与测试设计 | SWE.3 / SWE.4 | P1~P3 产出 | 模块详设 DES-001、测试用例 TST-001（TC-xxx） | 详设与需求双向追溯；用例覆盖状态迁移与异常路径 | G4 | 05_标准表格/详设、06_测试与验证（建议新增）
P5 测试实现与执行 | SWE.5 / SWE.6 | 详设、测试用例 | CAPL 脚本 CAPL-001、测试报告 TST-002、覆盖率 | 用例-需求映射 100%，通过率达标，失败项闭环 | G5 | 06_测试与验证/CAPL
P6 固化与复用 | SUP.1 / SUP.8 | 全部交付物 | 模板包 STD-001、检查单、基线标签 BL-002、复盘记录 | 可被下一模块复用并通过评审 | G6 | 模板目录、00_学习路线

## 3-开发计划
开发计划（WBS）
阶段 | WBS | 任务项 | 交付物ID | 交付物 | 验收标准 | 前置依赖 | 工期(天) | 计划开始 | 计划完成 | 实际开始 | 实际完成 | 进度 | 状态 | 责任人 | 关联需求/差异 | 风险与备注
P0 | P0.1 | 确定标准与工具基线 | BL-001 | 基线清单（AUTOSAR R21-11/NeuSAR/BSWMD-ECUC/ECU/DBC） | 基线经评审并冻结 | - | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯 | REQ-001 | 工具版本待确认
P0 | P0.2 | 建立文档/配置管理规则 | DOC-001 | 目录与命名规范、SVN 分支与标签策略 | 规则可执行且评审通过 | P0.1 | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯
P0 | P0.3 | 评审门定义与计划确认 | PLAN-001 | 本计划表 + G0~G6 评审门定义 | 评审通过 | P0.1 | 1 | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯
P1 | P1.1 | SWS_EcuM 标准需求整理 | REQ-001 | EcuM_AUTOSAR标准需求表（273 条，中文） | 覆盖 100%，每条有章节与适用性初判 | P0.1 | 12 | 2026-10-24 | 2026-11-04 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯 | SWS_EcuM_xxxxx | 需求量大，按章节滚动整理
P1 | P1.2 | SRS/PRS/EXP 追溯补充 | REQ-002 | 需求追溯表（RS/SRS → SWS） | 追溯覆盖率 100%，不适用项有说明 | P1.1 | 3 | 2026-11-05 | 2026-11-07 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯 | RS_Nm_xxxxx
P1 | P1.3 | 裁剪与适用性判定 | REQ-003 | 裁剪清单（引用 SWS 可选/变体依据） | 每条裁剪有标准依据与影响分析 | P1.1 | 2 | 2026-11-08 | 2026-11-09 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯 |  | PNC 等可选特性需明确
P1 | G1 | 标准需求评审 | G1 | 评审记录 | 通过/有条件通过并闭环 | P1.1~P1.3 | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  |  | 0% | 计划 | 评审组
P2 | P2.1 | 代码调用逻辑梳理 | LOG-001 | D1~D7 调用逻辑、函数层级、全局变量 | 调用链可追溯到函数/变量，评审通过 | G1 | 10 | 2026-11-11 | 2026-11-20 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯 | REQ-001
P2 | P2.2 | NeuSAR 配置项梳理 | CFG-001 | 配置参数表（ECUC）与 需求↔配置↔代码 映射 | 映射完整，关键参数有约束说明 | P2.1 | 10 | 2026-11-21 | 2026-11-30 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯 | CFG-001 | 配置项以 ECUC 编号为锚点
P2 | G2 | 实现与配置评审 | G2 | 评审记录 | 通过 | P2.1~P2.2 | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 0% | 计划 | 评审组
P3 | P3.1 | 差异收集 | DIF-001 | 差异候选清单（来源可查） | 标准/项目/OEM/工具来源分类清晰 | G2 | 5 | 2026-12-02 | 2026-12-06 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯
P3 | P3.2 | 差异四分类与处置 | DIF-002 | 差异台账（类型/影响/处置/责任人） | 每条差异有处置结论（实现/规避/接受/CR） | P3.1 | 6 | 2026-12-07 | 2026-12-12 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯
P3 | P3.3 | 非标准实现说明 | DIF-003 | 差异实现说明文档 | 方案可执行，影响分析完整 | P3.2 | 8 | 2026-12-13 | 2026-12-20 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯
P3 | G3 | 差异评审 | G3 | 评审记录 | 通过 | P3.1~P3.3 | 1 | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  | 0% | 计划 | 评审组
P4 | P4.1 | 模块详设 | DES-001 | 详设文档（状态机/时序/接口/数据/配置约束） | 与需求双向追溯，评审通过 | G3 | 10 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯 | REQ-001
P4 | P4.2 | 测试用例设计（左移） | TST-001 | 用例 TC-xxx（场景/步骤/预期/需求映射） | 覆盖全部状态迁移、定时器边界、异常路径 | G3 | 10 | 2026-12-24 | 2027-01-04 |  |  | 0% | 计划 | 测试 |  | 与 P4.1 并行，测试左移
P4 | G4 | 详设与用例评审 | G4 | 评审记录 | 通过 | P4.1~P4.2 | 1 | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  | 0% | 计划 | 评审组
P5 | P5.1 | CAPL 脚本实现 | CAPL-001 | CAPL 脚本 + 使用说明 | 脚本可执行，场景覆盖 TC 用例 | G4 | 10 | 2027-01-06 | 2027-01-15 |  |  | 0% | 计划 | 测试 | TC-xxx
P5 | P5.2 | 测试执行与报告 | TST-002 | 测试报告 + 覆盖率 | 用例-需求映射 100%，通过率≥95%，失败项闭环 | P5.1 | 10 | 2027-01-12 | 2027-01-22 |  |  | 0% | 计划 | 测试 |  | 与 P5.1 并行执行
P5 | G5 | 测试结果评审 | G5 | 评审记录 | 通过 | P5.2 | 1 | 2027-01-23 | 2027-01-23 |  |  | 0% | 计划 | 评审组
P6 | P6.1 | 模板包与检查单 | STD-001 | 模板包（需求表/详设/用例/问题台账）+ 检查单 | 可复用，评审通过 | G5 | 5 | 2027-01-24 | 2027-01-28 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯
P6 | P6.2 | 基线归档与复盘 | BL-002 | 基线标签、复盘记录、经验入库 | 归档完成，经验进入知识库 | P6.1 | 3 | 2027-01-29 | 2027-01-31 |  |  | 0% | 计划 | 罗凯
P6 | G6 | 固化评审 | G6 | 评审记录 | 通过 | P6.1~P6.2 | 1 | 2027-02-01 | 2027-02-01 |  |  | 0% | 计划 | 评审组

## 4-需求追溯矩阵
需求追溯矩阵（SWS ↔ 适用性 ↔ 实现 ↔ 配置 ↔ 测试）
需求号 | 章节 | 中文摘要 | 适用性 | 实现位置（文档/代码） | 配置项（ECUC） | 测试用例 | 状态 | 备注
SWS_EcuM_00001 | 7.x | （待整理：按 SWS 需求号填写中文摘要） | 适用 | （待填写：调用逻辑/函数） | （待填写：ECUC 参数） | TC-001 | 计划 | 示例行，替换为真实需求

## 5-差异台账
差异台账（DIF-xxx）
差异ID | 类型 | 标准依据 | 差异描述 | 来源 | 影响分析 | 处置 | 责任人 | 状态 | 关联需求 | 验证方式
DIF-001 | 可选特性未实现 | （SWS 章节/可选特性） | （差异描述） | （来源） | （影响分析） | （处置：实现/规避/接受/CR） | （责任人） | 待确认 | - | （验证方式）

## 6-测试用例与CAPL
测试用例与 CAPL 脚本映射
用例ID | 场景 | 前置条件 | 步骤 | 预期结果 | 关联需求 | CAPL 脚本 | 执行结果 | 状态
TC-001 | （场景） | （前置条件） | （步骤） | （预期结果） | （关联需求） | CAPL_001.can |  | 计划

## 7-问题台账
问题台账（Q-xxx，非 AUTOSAR 标准问题）
问题ID | 日期 | 现象 | 环境/版本 | 根因 | 解决/规避 | 状态 | 关联文档
Q-001 | 2026-10-21 | （现象） | （环境/版本） | （根因） | （解决/规避） | 待确认 | （关联文档）

## 8-评审记录
评审记录（G0~G6）
评审门 | 日期 | 参与人 | 检查项 | 结论 | 遗留问题 | 关闭期限
G0 |  | 项目/模块负责人 | 基线、计划、评审门定义 | 待评审
G1 |  | 模块负责人/开发/测试 | 需求覆盖度、适用性/裁剪依据、追溯 | 待评审
G2 |  | 开发/测试 | 代码调用逻辑、配置映射、变量说明 | 待评审
G3 |  | 开发/系统 | 差异分类、处置、影响分析 | 待评审
G4 |  | 开发/测试 | 详设完整性、用例覆盖（状态/异常） | 待评审
G5 |  | 测试/质量 | 测试结果、覆盖率、失败项闭环 | 待评审
G6 |  | 全员 | 模板可复用性、基线归档、复盘 | 待评审

## 9-变更记录
变更记录（CR-xxx）
变更ID | 日期 | 类型 | 变更内容 | 影响分析 | 审批 | 关联CR/需求
CR-001 | 2026-10-21 | 流程 | 建立标准化流程工作簿（V0.02） | 统一过程管理口径 | 待审批 | -

## 10-基线清单
基线清单（BL-xxx）
基线ID | 日期 | AUTOSAR版本 | NeuSAR版本 | BSWMD/ECUC版本 | 代码分支/标签 | 文档版本 | 脚本版本 | 备注
BL-001 | 2026-10-21 | R21-11 CP | （工具版本） | （BSWMD/ECUC 版本） | - | V0.01 | - | 实例化基线
BL-002 |  | R21-11 CP | [5 empty] | P6.2 归档

## 11-能力分析
能力分析与学习目标
能力项 | 要求等级 | 当前等级 | 差距 | 学习/提升动作 | 关联 WBS | 验收证据
AUTOSAR CP 架构与 SWS 阅读 | 3 | 2 | 1 | 按 P1 整理需求表并评审 | P1.1~P1.3 | 需求表 + G1 记录
EcuM 协议与状态机 | 4 | 2 | 2 | D1~D7 走读 + 状态表复述 | P2.1 | 调用逻辑文档 + 自测
NeuSAR 配置与代码生成 | 3 | 2 | 1 | 配置参数表 + 生成代码对照 | P2.2 | 配置映射表
需求追溯与差异管理 | 3 | 1 | 2 | 追溯矩阵 + 差异台账实操 | P3 | DIF 台账 + G3
CAPL/CANoe 测试 | 3 | 2 | 1 | 用例左移 + 脚本实现 | P4.2/P5 | TC + CAPL + 报告
ASPICE/评审流程 | 3 | 1 | 2 | 按 G0~G6 执行评审 | P0/P6 | 评审记录

## 12-术语与参考
术语与参考文档
类别 | 名称/编号 | 说明
标准 | AUTOSAR_SWS_CANNetworkManagement（Document ID 13） | EcuM 软件规范 R21-11
标准 | AUTOSAR_SWS_NetworkManagementInterface | Nm 通用接口
标准 | AUTOSAR_PRS_NetworkManagementProtocol | NM 协议规范
标准 | AUTOSAR_SRS_ModeManagement | 模式管理需求
标准 | AUTOSAR_EXP_ModeManagementGuide（Document ID 440） | 模式管理指南
标准 | AUTOSAR_SWS_BSWGeneral | BSW 通用规范
工具 | NeuSAR（版本待基线确认） | AUTOSAR CP 配置与代码生成
工具 | CANoe / CAPL | 总线仿真与自动化测试
ID 前缀 | PLAN/REQ/DIF/TC/Q/BL/G/CR | 计划/需求/差异/用例/问题/基线/评审门/变更
工作区 | AUTOSAR/模块/EcuM（Obsidian） | 知识资产：作用/调用逻辑/主函数/标准表格/问题排查

## 13-甘特视图
EcuM 标准化流程甘特视图（按周）
WBS | 任务项 | 阶段 | 计划开始 | 计划完成 | 工期(天) | 进度 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | 12/28 | 1/4 | 1/11 | 1/18 | 1/25 | 2/1
P0.1 | 确定标准与工具基线 | P0 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 0%
P0.2 | 建立文档/配置管理规则 | P0 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | 0%
P0.3 | 评审门定义与计划确认 | P0 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 0%
P1.1 | SWS_EcuM 标准需求整理 | P1 | 2026-10-24 | 2026-11-04 | 12 | 0%
P1.2 | SRS/PRS/EXP 追溯补充 | P1 | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 3 | 0%
P1.3 | 裁剪与适用性判定 | P1 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2 | 0%
G1 | 标准需求评审 | P1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | 0% |  |  |  | ◆
P2.1 | 代码调用逻辑梳理 | P2 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 10 | 0%
P2.2 | NeuSAR 配置项梳理 | P2 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 10 | 0%
G2 | 实现与配置评审 | P2 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | 0% | [6 empty] | ◆
P3.1 | 差异收集 | P3 | 2026-12-02 | 2026-12-06 | 5 | 0%
P3.2 | 差异四分类与处置 | P3 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 6 | 0%
P3.3 | 非标准实现说明 | P3 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 8 | 0%
G3 | 差异评审 | P3 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | 0% | [9 empty] | ◆
P4.1 | 模块详设 | P4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 | 10 | 0%
P4.2 | 测试用例设计（左移） | P4 | 2026-12-24 | 2027-01-04 | 10 | 0%
G4 | 详设与用例评审 | P4 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 1 | 0% | [11 empty] | ◆
P5.1 | CAPL 脚本实现 | P5 | 2027-01-06 | 2027-01-15 | 10 | 0%
P5.2 | 测试执行与报告 | P5 | 2027-01-12 | 2027-01-22 | 10 | 0%
G5 | 测试结果评审 | P5 | 2027-01-23 | 2027-01-23 | 1 | 0% | [13 empty] | ◆
P6.1 | 模板包与检查单 | P6 | 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 | 0%
P6.2 | 基线归档与复盘 | P6 | 2027-01-29 | 2027-01-31 | 3 | 0%
G6 | 固化评审 | P6 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1 | 0% | [15 empty] | ◆
图例：
P0 计划与基线
P1 标准研读
P2 代码与配置映射
P3 差异分析
P4 详设与测试设计
P5 测试与执行
P6 固化
◆ 评审门（G0~G6）
说明：按周粒度；数据来自「3-开发计划」，修改计划日期后重新运行 refresh_gantt 刷新。