## 文件变更履历
Change History 文件变更履历
Change Date 修改日期 | Version 版本 | . | Author 作者
2026/3/23 | V0.01 | 1.创建初版文档。 | 谢升红

## A样开发计划
项目开发计划
WBS | 任务项 | 输出物 | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成进度 | 状态 | 责任人 | 备注
1 | 熟悉CANNM模块代码 | 代码调用框架 | 15 | 2026-10-21 | 2026-11-05 |  |  | 20% | OPEN | 罗凯
1.1 | 熟悉NM主状态机逻辑
1.2 | 熟悉主动唤醒调用逻辑
1.3 | 熟悉被动唤醒调用逻辑
1.4 | 熟悉通信控制调用逻辑关系
1.5 | 拓展特性调用逻辑
1.6 | 主要变量与关键判断逻辑
2 | 熟悉CANNM的NEUSAR工具配置项 | 配置项说明文档 | 15 | 2026-11-05 | 2026-11-20 |  |  | 0% | OPEN | 罗凯
2.1 | NM网络管理基本参数设置
2.2 | 配置项与代码逻辑关系
3 | 分析AUTOSAR的NM标准，分清标准与差异需求（基于标准AUTOSAR） | 差异需求文档，并覆盖差异解决办法 | 20 | 2026-11-20 | 2026-12-10 |  |  | 0% | OPEN | 罗凯
3.1 | 标准AUTOSAR需求整理
3.2 | 非标准AUTOSAR需求整理
3.3 | 标准与非标准之间对比
3.4 | 形成非标准下的实现文档
4 | 固化AUTOSAR的NM模块标准化需求(基于标准AUTOSAR) | 规范需求文档 | 20 | 2026-12-10 | 2027-01-01 |  |  | 0% | OPEN | 罗凯
4.1 | 标准AUTOSAR的NM模块需求规范文档
4.2 | 形成标准NM开发模块详设
4.3 | 形成标准NM模块测试案例文档
5 | CAPL测试脚本 | 脚本+使用说明 | 20 | 2027-01-01 | 207/1/20 |  |  | 0% | OPEN | 罗凯

## OIL表
#REF!
Issue Initiated 问题发起 |  |  |  | Issue Analysis 问题分析 |  |  | Solve Issue 问题解决 |  |  |  | Verify 验证 |  |  | Issue Escalate 问题升级
Issue ID 问题ID | status 状态 | Proposed date 提出日期 | Proposed person 提出人 | Severity level 严重等级 | Description 描述 | Root Cause Analysis 根源分析 | Responsibility Person 责任人 | Solution 解决措施 | Due date 计划解决日期 | Actual date 实际解决日期 | Verify Date 验证日期 | Verifier 验证人 | Verify Result 验证结果 | If need jump to emergency problem handling 是否需要启动紧急问题处理 | If need jump to alert notification 是否需要提交警报通知 | IF need to propose CR 是否需要提交变更请求 | Comment 备注（质控建议）
20102-001 | 关闭 | 2026-03-23 | 周能辉 | A-Critical | 动力总成型号及样件，看看客户是否可以提供？ | 需要搭测试台架，要考虑是否我们自行购买 | 蔡志浩 | 4/9：客户告知下周先提供一套动力总成，里面包含控制器包含功率砖且已经接好线束，我们的控制器样件出来后只需要更换控制器就行，同步沟通多合一控制器下周会给到我们几个报废的我们带回分析。另外，客户告知我们如果需要购买整车，就购买V8E微面或是小卡都行，电机需要购买F3E的，一共两款电机一款是汇川的 一款是威迈斯的，都是贴牌的，我们买车时需要拍下底盘的照片给到宋斌确认后再进行购买。 4/10：客户下周四才能提供 4/16：总成控制器已往天津寄出 | 2026/4/15 2026/4/16 | 2026-04-16
20102-002 | 关闭 | 2026-04-03 | 翟世欢 | A-Critical | BMS 相关软件需求未完成对接，系统跟进收集相关资料 | 客户文件未给齐 | 张新明 | 4/9：软件统计所需资料，4/10跟客户开会沟通 4/15：相关资料已收到 | 2026-04-10 | 2026-04-15
20102-003 | 关闭 | 2026-04-03 | 周能辉 | A-Critical | 旋变轴可以先看规格书来确认加工 | 暂未采购到连接轴 | 刘青山 | 4/9：支架已设计，由于目前还没有转子，需等下周客户提供总成再设计，需要到4/16 4/18：转子暂时还没有，已发起采购，预计4/30前到货 4/24：目前电机和转子合同还未走完 4/27：已根据规格书设计 | 2026/4/10 2026/4/16 2026/4/30 | 2026-04-27
20102-004 | 关闭 | 2026-04-03 | 翟世欢 | A-Critical | 找客户要个BMS子板 | 要搭测试台架使用 | 蔡志浩 | 4/9：已经告知电池工程师，预计下周会尽快给我们提供。 4/18：客户暂未提供，市场还在和客户沟通 4/20：客户已提供，问题关闭 | 2026/4/15 2026/4/16 2026/4/30 | 2026-04-20
20102-005 | 关闭 | 2026-04-10 | 谢升红 | A-Critical | 硬件PCB投产时间，是否等拿到客户总成确认后投产 | 目前未拿到总成，不确定跟对标件有什么差异 | 卞炳辰 | 4/10：硬件先投，不行再做A+样，先定4/14发布投产，今天出BOM | 2026-04-14 | 2026-04-14
20102-006 | 关闭 | 2026-04-10 | 翟世欢 | A-Critical | 客户资料分为VCU,MCU,BMS，现开发通讯协议等资料需要整合 | 客户资源未系统的整理，需要整合 | 樊学胜 | 4/10：下午跟客户开会后确认时间 4/13：资料樊学胜已整理完成并上传到SVN，问题关闭 | 2026-04-10 | 2026-04-13
20102-007 | 关闭 | 2026-04-18 | 谯宇 | A-Critical | 硬件功能安全设计规范需要硬件释放，并且联合内部进行功能安全评审 | 尽快确认设计规范，开始开发任务 | 卞炳辰 | 4/23：节后再开始功能安全 5/10：已给谯宇发过一版 XCU硬件功能安全设计需求信息汇总_20260422 | 2026/4/23 2026/5/10 | 2026-05-10
20102-008 | 关闭 | 2026-04-18 | 谯宇 | B-Major | 和客户确下功能安全的硬件有无评审需求及计划 | 客户目前没有明确计划 | 谢升红 | 4/23：节后再开始功能安全 5/10：已在和客户进行信息交互 5/20：客户回复7月初给开发需求 7/7：客户目前没有计划，内部先开始做 | 2026/4/20 2026/5/10 2026/5/30 | 2026-07-07
20102-009 | 关闭 | 2026-04-18 | 谯宇 | B-Major | CIA和DIA签署计划及对接人员需要确认 | 需尽快跟客户签署，再开始开发任务 | 蔡志浩 | 4/23：节后再开始功能安全 5/10：已在和客户进行信息交互 5/20：客户回复7月初给开发需求 7/7：客户目前没有计划，内部先开始做 | 2026/4/20 2026/5/10 2026/5/30 | 2026-07-07
20102-010 | 关闭 | 2026-04-23 | 陈启月 | B-Major | 硬件接插件位置铺铜设置下版修正 | 设计缺陷 | 卞炳辰 | 下一版修改 | 2026-05-30
20102-011 | 关闭 | 2026-04-23 | 陈启月 | B-Major | PCB板元件贴装位置内有丝印 | 设计缺陷 | 卞炳辰 | 下一版修改 | 2026-05-30
20102-012 | 关闭 | 2026-04-23 | 陈启月 | B-Major | PCB插件孔径与插针规格不匹配，孔径偏小、插针偏粗(影响插件透锡) | 设计缺陷 | 卞炳辰 | 下一版修改 | 2026-05-30
20102-013 | 关闭 | 2026-04-23 | 陈启月 | B-Major | 拖锡焊盘距离太近，有连焊风险 | 设计缺陷 | 卞炳辰 | 下一版修改 | 2026-05-30
20102-014 | 关闭 | 2026-04-23 | 陈启月 | B-Major | 插件物料相似度高，人员手插有插错风险 | 设计缺陷 | 卞炳辰 | 下一版修改（PCB板增加A&B丝印标识与插件上A&B标识相对应） | 2026-05-30
20102-015 | 关闭 | 2026-04-23 | 陈启月 | B-Major | 插件下方贴片元件距离插针太近，有磕碰风险 | 设计缺陷 | 卞炳辰 | 下一版修改 已修改部分物料，但是大部分无法挪走 | 2026-05-30
20102-016 | 关闭 | 2026-04-23 | 陈启月 | B-Major | L1300&L1302&C1304&C1308&C1307点位元件间距太小，回流过炉后存在相邻元件贴合干涉、扎堆拥挤不良的风险 | 设计缺陷 | 卞炳辰 | 下一版修改 | 2026-05-30
20102-017 | 关闭 | 2026-04-27 | 翟世欢 | A-Critical | 三个二极管需要调整的问题 | 设计失误 | 卞炳辰 | 下一版修改 | 2026-05-30 | 2026-05-22
20102-018 | 关闭 | 2026-04-29 | 翟世欢 | S-Special | Core4和Core5运行不起来，影响基础工程交付，延期一天。 |  | 谢立洁 | 4/30：软件已解决 | 2026-04-30 | 2026-04-30
20102-019 | 关闭 | 2026-04-29 | 翟世欢 | S-Special | Core3(MCU核)做100us测试时发现放电机算法的代码后，100us中断执行时间超了（但是相同代码在PDCU1.0就是正常的），需要继续查找这个问题，初步定位国芯MCAL的问题(不能打开编译选项Speed）,国芯正在找问题 |  | 谢立洁 | 4/30：已完成优化选项的开启，但是执行时间还是太长，今天和吉利做了一次对接，挑出来不用放到中断里的功能代码，优化中断中的调用代码 | 2026-04-30 | 2026-04-30
20102-020 | 关闭 | 2026-04-29 | 翟世欢 | S-Special | 下电函数失效，需要再优化一下，与基础工程一并释放 |  | 谢立洁 | 4/30：BSW自测已完成，准备合并到基础工程释放测试。 | 2026-04-30 | 2026-04-30
20102-021 | 关闭 | 2026-05-06 | 谯宇 | A-Critical | 国芯的PIN251 Port当SPI的片选，但是应该使用为FCCU的Eout，FCCU的实际EOUT PIN249，但是这个port会受到FCCU的影响，SPI无法通信，但是SPI目前成组也无法随意改变 | 芯片缺陷，通过硬件重新分配管脚修改 | 卞炳辰 | 5/6：下版硬件修改 | 2026-05-30 | 2026-05-22
20102-022 | 关闭 | 2026-05-07 | 申屠凯利 | A-Critical | 电机的电流采样滤波电路下一版需要升级，不然软件采到的毛刺太大 | 根据实际测试结果优化PCB | 卞炳辰 | 5/7：下版硬件修改 5/22：硬件已预留二阶滤波电路设计 | 2026-05-30 | 2026-05-22
20102-023 | 关闭 | 2026-05-09 | 吴艳芳 | A-Critical | 首帧报文预期时间120ms，实际测试时间300ms | 2026.5.9：分析一下启动时间具体是怎么消耗的 明日优化DMA初始化时间。优化Boot中Ram的初始化时间，之后再看启动时间消耗，再汇报 2026.5.15：boot共114ms 预计能够缩短到94ms BSW汇编初始化61ms(正在定位为什么使用DMA还是花费这么久) BSW main到10ms task 是125ms-正逐点分析 2026.5.18： SDADC初始化占了100ms，国芯正在找问题 | 谢立洁 | 7/7：目前已做到180ms，并和客户取得认可，问题关闭 | 2026/5/30 2026/6/30 | 2026-07-07
20102-024 | 关闭 | 2026-05-09 | 吴艳芳 | A-Critical | AFE激活问题，控制器频繁重启导致AFE每2s进行一次激活 | 控制器休眠后，开5V_ST，9015会异常激活，查看波形，下电后SBC RST拉低，此时单片机管脚的9015ERRQ会把桥接芯片的ERRQ拉低，大概有2.5V压降，导致PNP导通，从而激活SBC | 谢立洁 | 硬件去掉进入MCU的IO控制 | 2026-05-30 | 2026-05-30
20102-025 | 关闭 | 2026-05-09 | 吴艳芳 | A-Critical | OS task运行周期不准 | 目前直驱的引脚做成了异步工作状态，导致无法进行task时间测量 改为真正直驱的输出管脚进行测量发现Core0还有任务溢出，原因为： ore0负载率高是AFE没有连接从机，它占了8.9ms Core4任务有溢出，主要是因为CANif和底软合格性测试程序两方面持续请求CAN发送，造成任务过重 | 谢立洁 | 1.AFE的问题解决方法为改为异步通讯 2.Core4的解决方法是取消canif的发送请求 2026.5.22：下周验证 已验证完成，问题关闭 | 2026-05-30 | 2026-05-30
20102-026 | 关闭 | 2026-05-13 | 吴艳芳 | A-Critical | PWM1~7高电平采集异常（Get_IO_result）在正式的Git分支上无法读到正确的章台，然后IO配置表的改成const就行了，怀疑可能存在内存溢出 | 测试程序缺陷，需要修改 | 谢立洁 | 李智现在底软合格性测试程序上分析下，尝试找一下原因 | 2026-05-30 | 2026-05-30
20102-027 | 关闭 | 2026-05-12 | 吴艳芳 | A-Critical | CAN终止、busoff、buserr、不同波特率,LIN不同波特率无接口 | 根据实际测试需求进行了功能划分 | 谢立洁 | 已经决定了制作CAN busoff ，buserr测试 | 2026-05-30 | 2026-05-30
20102-028 | 关闭 | 2026-05-12 | 吴艳芳 | A-Critical | HVDriver_5V、Driver_5V、12VSENSOR1使能不输出不起作用 |  | 谢立洁 | 已经解决，复测已通过 | 2026-05-30 | 2026-05-30
20102-029 | 关闭 | 2026-05-13 | 吴艳芳 | A-Critical | 静音模式-CANF无法取消静音 | 标定取消静音未成功接收到标定值 | 谢立洁 | 更改上位机发送两帧标定的时间 | 2026-05-30 | 2026-05-30
20102-030 | 关闭 | 2026-05-13 | 吴艳芳 | A-Critical | CANB唤醒源测试异常 |  | 谢立洁 | 复测已通过 | 2026-05-30 | 2026-05-30
20102-031 | 关闭 | 2026-05-13 | 吴艳芳 | A-Critical | PWMOUT7-9 上电240ms内输出有效，需求要求不能有效 | 该引脚为高边输出引脚，初始化期间应该为低电平状态，报此问题是理解有误导致的 | 谢立洁 | 复测已通过，该引脚为高边输出引脚，初始化期间应该为低电平状态 | 2026-05-30 | 2026-05-30
20102-032 | 关闭 | 2026-05-13 | 吴艳芳 | A-Critical | 高边驱动、低边驱动诊断严重故障无接口，无法标定恢复问题 |  | 谢立洁 | 低边驱动LS9-LS12短电源严重故障标定恢复复测通过； 低边驱动LS8-LS10过流严重故障标定恢复复测通过； 高边驱动HS1-HS10短地严重故障标定恢复复测已通过。 | 2026-05-30 | 2026-05-30
20102-033 | 关闭 | 2026-05-13 | 申屠凯利 | B-Major | 电机软解还有一个周期2.5ms的位置估算跌落，大约在90000RPM下会跌落0.08弧度，需要测试确认角度估算是否还有隐藏问题 | 是光编传感器本身带入的波动，非旋变软解的问题 | 王明伟 | 无 | 2026-05-30 | 2026-06-01
20102-034 | 关闭 | 2026-05-13 | 申屠凯利 | A-Critical | 电机RDC单侧短路故障阈值需要重新标定，当前还有误诊段的情况 | 代码问题，优化代码 | 杜牵 | 标定值为5000 | 2026-05-14 | 2026-05-14
20102-035 | 关闭 | 2026-05-13 | 申屠凯利 | A-Critical | 电机RDC里目前先更新时间戳，再更新积分结果，应该反过来 | 代码问题，优化代码 | 杜牵 | RDC处理逻辑改为先读取积分结果，成功后更新时间戳 | 2026-05-30 | 2026-05-18
20102-036 | 关闭 | 2026-05-13 | 申屠凯利 | A-Critical | 电机相电流采样处于ADC3大模块下，电流转换请求会被ADC3下的10ms周期转换的ADC通道影响，导致转换动作被延期 | 芯片本身问题，优化代码解决 | 杜牵 | 1. 将ADC3下其它ADC Group的转换触发源改为ATOM的上升沿触发，避开同时请求转换的可能性 2. 将电流转换请求抢占机制使能 | 2026-05-14 | 2026-05-14
20102-037 | 关闭 | 2026-05-13 | 申屠凯利 | A-Critical | FOC中断读取电流值时，需要判断电流转换是否完成，当前的判断逻辑可能会与DMA搬运冲突，导致有无法读到的风险 | 为了规避DMA冲突的问题，改为软件直接在中断内读取RFIFO的原始电流值，使用FOC中断读取FISR来手工处理RFIFO完成状态 | 杜牵 | 电流采样的完成的识别方式改为：使用FOC中断读取FISR来手工处理RFIFO完成状态，进入FOC中断后，完成标志等待时间内，用软解计算来过度，需要调整FOC的代码时序。当前国芯正在支持处理RFIFO读取结果乱序问题 20250522：为了屏蔽明伟测试分支电流跌落的影响，在ADC读取的地方加了中断保护的函数，需要注意退回 20260626：状态无更新，最新软件复测问题依然还在，只能继续保留临时方案 20260713：软件测试完成，合并主分支 | 2026-05-30 | 2026-07-13
20102-038 | 关闭 | 2026-05-13 | 申屠凯利 | S-Special | 对FOC算法模型，RDC软解模块做运行时间优化 国芯参考信息：整个控制算法50us，全部放ITCM/DTCM跑可以到30us，Const型还是看访问次数和访问数据量，再来综合评估是否要改 |  | 张真 | 5/22：所有CDD放到local ram运行，模型的code和bss放到local ram，标定量放到Sysram；sin/cos放在100us，加RAW值补偿补丁；RAM上运行Code和Bss,标定量放FLASH； 电流转换mainfunction和RDC先后顺序 | 2026-05-30 | 2026-05-22
20102-039 | 关闭 | 2026-05-14 | 申屠凯利 | A-Critical | 电机定子NTC温度采集，P和N反了 | 代码问题，优化代码 | 杜牵 | 应用层模型适应反过来的状态 | 2026-05-14 | 2026-05-14
20102-040 | 关闭 | 2026-05-14 | 申屠凯利 | S-Special | XCU Core3周期任务配置需求错误，需要重新提需求 | 软件需求分配问题 ，重新分配XCU内核分配 | 杨欣鹏 | 完成OS配置升级 | 2026-05-30 | 2026-05-18
20102-041 | 关闭 | 2026-05-14 | 申屠凯利 | A-Critical | 目前电机测试分支与XCU主线的外设频率不一致，SDADC尝试改为主线一样改了有问题 | 芯片本身问题，优化代码解决 | 杜牵 | 原来GTM为200M主频，因此可以支持666K的频率，外设总线降低频率倒300M后，GTM只能分频到100M，励磁周期需要调整到333K，测试通过 | 2026-05-30 | 2026-05-18
20102-043 | 关闭 | 2026-05-15 | 颜新龙 | A-Critical | 9015在未使能故障唤醒时，仍可唤醒（FAE需要同英飞凌沟通后回复） | 芯片寄存器配置问题 | 颜新龙 | AFE那个激活的问题按照技术支持的给的配置方式解决了
20102-044 | 关闭 | 2026-05-18 | 吴艳芳 | A-Critical | 特定扩展帧、特定标准帧激活，用非特定扩展帧、特定标准帧能激活； | 1145休眠后遇到总线报文，会去识别，状态从Offline Mode 跳转到Offline Bias Mode，静态功耗是会有变化的，属于正常现象 | 颜新龙 | 2026.5.20日已解决 | 2026-05-20 | 2026-05-20
20102-045 | 关闭 | 2026-05-18 | 吴艳芳 | A-Critical | 低边驱动LS1-LS8默认状态和闭合状态与预期不符 | 底软中有低边控制的测试代码，在两边一起控制低边引脚 | 李智 | 更新底软最新工程 | 2026-05-19 | 2026-05-19
20102-046 | 关闭 | 2026-05-19 | 吴艳芳 | A-Critical | LIN通讯测试：如果从机响应最后一位数据正好和主机校验码相同，则主机返回值错误 | 正常现象 | 颜新龙 | LIN接收正常完成接收工作 | 2026-05-20 | 2026-05-20
20102-047 | 关闭 | 2026-05-19 | 吴艳芳 | A-Critical | LIN通讯测试：出现无LIN通讯异常，只有重新插拔LIN驱动线才有LIN通讯 | 测试程序问题，修改测试程序 | 颜新龙 | 下周在追 | 2026-05-20 | 2026-05-20
20102-048 | 关闭 | 2026-05-19 | 吴艳芳 | A-Critical | 常电激活下电功能UBD测试，有报文发出，驱动有效，不符合（预期为无报文发出，无驱动） | 底软修改 | 吴艳芳 | 新龙已经解决，之后释放合格性测试 | 2026-05-20 | 2026-05-20
20102-049 | 关闭 | 2026-05-20 | 吴艳芳 | A-Critical | 硬件复位（11 00）不能复位 | 上版本软件未开发，补充开发即可 | 颜新龙 | 程序已自测验证，等待台架合格性测试 | 2026-05-20 | 2026-05-20
20102-050 | 关闭 | 2026-05-20 | 吴艳芳 | A-Critical | 调用Mcu_LLD_PerformReset暂无接口 | Interface中不存在对应接口，实际需要引用 | 李智 | 使用extern从MACL引用该函数 | 2026-05-21 | 2026-05-21
20102-051 | 关闭 | 2026-05-20 | 吴艳芳 | A-Critical | 电机驱动板EXT_DRV_ASC_FB（J1700-13）IO采集测试 | 该引脚与需求中的DBC未对齐 | 李智 | 更新测试程序进行对齐 | 2026-05-21 | 2026-05-21
20102-052 | 关闭 | 2026-05-20 | 周能辉 | S-Special | 整理硬件未测试项进行风险评估及评审 | 目前计划紧张，无法在A样上完成所有测试，所以需要品评估风险 | 刘洪发 | 5/21：已完成 | 2026-05-21 | 2026-05-21
20102-053 | 关闭 | 2026-05-20 | 周能辉 | S-Special | 与客户确认DV摸底测试需求及负载实现方式 | 跟客户确认测试项及测试要求，需评估是否需要做新的负载板 | 张新明 | 5/21：已完成 | 2026-05-21 | 2026-05-21
20102-054 | 关闭 | 2026-05-20 | 周能辉 | B-Major | 准备系统测试大纲及资源需求清单进行评审 | 跟客户确认测试项及测试要求，需评估是否需要做新的负载板 | 凌健/张新明 | 5/27：已完成预评审 5/28：已完成评审 | 2026-05-25 | 2026-05-28
20102-055 | 关闭 | 2026-05-20 | 周能辉 | S-Special | 整理并发布硬件修改OIL表供团队评审 | 确认有无问题遗漏项 | 卞炳辰 | 5/21：已完成 | 2026-05-21 | 2026-05-21
20102-056 | 关闭 | 2026-05-20 | 翟世欢 | A-Critical | 下周合格性测试前需对案例进行删减评审 | 确认下周时间是否来得及测试全部案例 | 周振通 | 当前的案例下周可以重新测一下 | 2026-05-22 | 2026-05-22
20102-057 | 关闭 | 2026-05-20 | 周能辉 | S-Special | 跟客户确认关于MCU性能测试是否可以使用他们的台架，并双方一起配合测试 | 需要提前考虑测试台架资源 | 蔡志浩 | 已和客户沟通，由客户自己来做，我们配合即可 | 2026-05-21 | 2026-05-21
20102-058 | 解决中 | 2026-05-21 | 吴艳芳 | A-Critical | 周期测试：CAND、CANE、CANG上电后第一个周期最小值为7.2ms超出10ms±20%卡控（图为CANG周期测试）。CANSM_mainfunction对前几帧报文影响很大哦，需要外包查查 | CAN卡没有连接导致CAN通讯拥堵，恢复后报文会有一个周期不稳定 |  | 只连接一路can设备，其他未连接的第一个周期和第二个周期的执行时间不一致，导致发送报文时间点存在误差，都接上或是只测试发送在最前面的那个节点 | 2026-07-16
20102-059 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | B-Major | 调整硬件初始化时序，建议先初始化SDADC，再起励磁，再起FOC | 代码问题，优化代码 | 杜牵 | 当前时序有优化空间，根据描述对代码执行进行优化 | 2026-05-22 | 2026-05-22
20102-060 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | B-Major | 软解，硬件故障阈值等交付算法现场标定量简要说明 |  | 张真 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29
20102-061 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | B-Major | 低转速30-50RPM下，电流波形就不好看了，改成1000Rpm会有所改善，因为目前没做死区补偿的标定 |  | 王明伟 | 在启动系统性能测试前，完成死区补偿标定 | 2026-06-02 | 2026-06-02
20102-062 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | 电机故障中断ICU初始化放哪个核需要确认，1.中间版本有挪过核，需要MCAL的初始化配置和核的配置保持一致。2.DC2和V相电流测试点位要屏蔽，初始化时序应当正确 3. 模拟排线输入电压进了板子以后毛刺很多，会误触发，软件要自动做过滤 | 硬件电路和软件代码都有问题，先按照硬件修改软件 | 杜牵 | 软件把故障中断放在Core3，优先级高于FOC，当故障条件满足时，起一次中断后就关闭中断，等到用户主动清除故障后，恢复中断和输出使能 | 2026-05-22 | 2026-05-22
20102-063 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | 软件控制时，U和W需要对调才能控制，是客户ICD错误，已确认HSI和ICD需要更新 | 软件需求解析反了，代码跟着适应性修改 | 杜牵 | 软件适应新ICD | 2026-05-22 | 2026-05-22
20102-064 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | 3. 连接器J5上有两个PWM使能相关的PIN，PIN2 上桥PWM使能和PIN3 下桥PWM使能，是两个DO输出，实际应用层只给了1个软件接口，叫驱动使能，1是使能，0是不使能，想再确定下，这个软件的驱动使能接口是否需要和连接器上这两个PIN来挂钩，目前实际软件实现的状态，是底软初始化后，直接拉高连接器上这两个PIN，在客户的驱动使能接口里实现的主芯片GTM的初始化。需要调整顺序，应当是上电无脑初始化GTM，应用层使能时，控制驱动板DO打开 | 代码问题，优化代码 | 杜牵 | 已按需求调整应用层驱动使能接口的功能 | 2026-05-25 | 2026-05-25
20102-065 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | 模型打桩bss区域定义成了data，临时将memory map里data改成bss |  | 张真 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29
20102-066 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | 电机模型添加段名操作指导 |  | 张真 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29
20102-067 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | SGSA_WriteCommand_100us这个函数调用的位置，应当在Core3_Runnable_App_100us后面，且应当套在Motor_DriveState_u8 == 1的里面，目前顺序错误，会导致客户应用层模型发波动作晚一拍100us | 代码问题，优化代码 | 杜牵 | 已按先读取硬件信号发给用户，再运行用户模型，最后接收用户模型返回的信号进行PWM发波执行的时序进行100us调度 | 2026-05-29 | 2026-05-29
20102-068 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | 电流采样异常，软件识别150A，实际硬件200A，应该是软件换算公式的事情 |  | 张真 | 是芯片手册错误，手册电流敏感度是2.5mV/A，实际敏感度是2mV/A | 2026-05-22 | 2026-05-22
20102-069 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | U和V过流中断有误报，上电时序说明还有风险，决议是到起电流前重新复位一遍 | 代码问题，优化代码 | 杜牵 | 在零飘电流自学习的流程中，加入故障误报清除动作 | 2026-05-22 | 2026-05-22
20102-070 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | MCU_PWM_EN P21.5应该用于6路PWM使能，目前该IO没有初始化动作，可能正好凑上默认低电平，系统功能跑起来了 | 代码问题，优化代码 | 杜牵 | 加入内部开管初始化和故障响应流程中 | 2026-05-22 | 2026-05-22
20102-071 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | 连接器J5上有两个ASC相关的PIN，PIN4 ASC主动保护 是个DO输出，PIN13 ASC无效故障反馈是个DI输入，目前应用层接口只看到一个ASC请求接口（1是触发ASC，0是不触发），实际的软件实现是通过MCU输出UVW的PWM波来进入ASC，没有与J5连接器的PIN关联，需要确认客户需求。以及针对PIN 13 ASC无效的状态反馈，应该和哪个应用层接口去对接 |  | 王明伟（杜牵） | 已和客户确认预驱芯片不支持ASC，软件不需要更改 | 2026-05-27 | 2026-06-02
20102-072 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | 电流计算公式里需要引入参考电压信号 | 无 | 杜牵 | 20260626：最开始发现电压采样波动太大，影响控制，已完成电压滤波功能，待测试，已通知杜牵继续推进 20260706：底层已更新，APP待更新 | 2026/5/26 2026/6/27 | 2026-07-13
20102-073 | 挂起 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | C-Minor | 针对RDC采样周期设置，建议一个励磁周期采集32个点，SDADC时钟分频建议从0+48改成2+24的分频配置，当前使用的积分点都是前2个周期的需要优化；一般行业里用9.765KHZ的励磁周期 | 芯片本身特性，后续根据实际情况再决定是否修改 | 杜牵 | 20260522：事情暂时不重要，后续有时间再研究 | TBD
20102-074 | 解决中 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | 电机的诊断没有走诊断ErrDiag那套，需要确认架构方案 |  | 申屠凯利 | 20260626：事情暂时不重要，放B样再沟通调整 20260713：启动相关方案讨论，完成日期待确认 | 2026/5/27 2026/7/15
20102-075 | 关闭 | 2026-05-22 | 申屠凯利 | A-Critical | 过流保护后切换状态开管瞬间，IDQ目标值一瞬间很大的问题，原因时关管后，目标值保持了上一次的值，没有清零 |  | 张真 | 原因是前一拍发生故障，进入关断状态后，标定的目标电流还在中间变量中，等状态机跳回开管状态后，会瞬态的输出占空比然后再调节回来，优化清除指令 | 2026-05-22 | 2026-05-22
20102-076 | 新建 | 2026-05-26 | 吴艳芳 | A-Critical | 7个CAN节点通讯正常连接，CANA、CANF、CANG 周期最大值12.82ms，超出10ms±20%卡控； |  |  | 2026.5.28： 尝试纯Autosar COM通讯的效果 | 2026-07-16
20102-077 | 关闭 | 2026-05-26 | 吴艳芳 | A-Critical | core0 标定5ms测试结果示波器显示6.4,3.6ms周期翻转 | 5ms优先级低于10ms，调用被10ms挤占 |  | 修改5ms的task优先级，高于10ms的task，防止任务被挤占
20102-078 | 关闭 | 2026-05-27 | 谢升红 | A-Critical | BOOT刷写测试也由于程序问题未正常开展（跳转报文格式不匹配） | CANFD发送有问题 | 李智 | 今天完成跳转接收报文格式的修正，明天更新一下app的hex程序 | 2026-05-28 | 2026-05-28
20102-079 | 关闭 | 2026-05-28 | 吴艳芳 | A-Critical | ICU采集测试，预期上电后第一帧上报频率占空比，实际第三帧上报 | 应为Core0启动慢，初始化完成的时间靠后导致ICU采集启动慢 |  | 在NVM_Readall之前调用一次Mainfunction | 2026-07-02 | 2026-07-02
20102-080 | 关闭 | 2026-05-29 | 申屠凯利 | A-Critical | 上电会报预驱上/下桥故障，尝试了调整初始化时序，没有用 |  | 卞炳辰 | 目前和芯片供应商初步沟通后，推测是12V上电过程的问题，可能需要持续2S，导致误报欠压。下一步计划先关闭使能，等待电压稳定后再开启使能，看下效果
20102-081 | 关闭 | 2026-05-29 | 申屠凯利 | A-Critical | 电机IGBT温度，定子温度在周期运行的过程中，会偶发跳变，导致应用模型误报过温故障 | ADC01等模块RFIFO深度4，但实际需要承接8个通道的数据，在DMA优先级抢占的过程中，导致了RFIFO溢出 | 王克 | 拆分通道配置过多的ADC模组，尽可能保证一个模组只转4个通道 | 2026-05-29 | 2026-05-29
20102-082 | 关闭 | 2026-05-29 | 康宇航 | A-Critical | 在菊花链通讯过程中，断掉一个子板之后，再插上，整个菊花链通讯就停止了，数据都恢复不了，只能是把主板和子板都断电，然后再重新上电后恢复正常 |  | 谢立洁 | 解决措施：上报故障，已经将BSW interface 进行了更新，下周开发功能
20102-083 | 关闭 | 2026-06-02 | 申屠凯利 | A-Critical | 客户转速接口得到的转速返回值一直是接近0的状态 | 由于底层提供的一个FOC频率周期的接口返回值是U32（期望是Float），在计算转速时直接做了强转，导致U32的1000直接当作二进制数转成了Float，而不是作为Float的整数部分出现，导致后续计算全部错误 | 杜牵 | 更新接口返回值 | 2026-06-02 | 2026-06-02
20102-084 | 关闭 | 2026-06-02 | 申屠凯利 | A-Critical | 新软件零飘电流学出来的值偏的相对更厉害一点，电流零点U和W通道采样有差异 | 旧软件ADC基频100M，采样周期2个tick， 新软件ADC基频200M，采样周期8个tick，问题解决。因此认定是ADC模块Sample time不够导致的抖动 | 杜牵 | 20260613：在低温下，W和U的零飘电流最大可以差19个二进制数 1. 万用表测试驱动板输出电压情况 2. 用VX1000+控制板+模拟输入电压复测采样效果 注意电源信号和地的接线 20260626：ADC Sample time改8个周期解决 | 2026-06-03 | 2026-06-20
20102-085 | 关闭 | 2026-06-05 | 吴艳芳 | A-Critical | 客户应用周期测试异常 1、swc_THSM_Step_10ms 预期10ms，实际测试100ms; 2、BPIU_100ms预期100ms，测试最小50ms; 3、BPP_50ms测试0ms; 4、fc_AngEmDev_100us等100us周期预期100us实际测试最大500us； 5、swc_HVSM_Step_10ms等10ms周期最小值9814us最大10154us，超出±1%卡控； 6、Task19-Task24未上报； 7、所有Task_UDS、SWC_Ver_DataServices_0xF1A4_22_RE_10ms、SWC_Init_Task_Core5_10ms周期预期10ms，测试0ms; 8、fc_ActvDampg_1ms等1ms周期周期最小值912us最大1097us，超出±1%卡控 | 100us里边的SGSA_WriteCommand_100us函数执行需要500us，导致100us的中断执行时间过长。实际原因是因为是变频，初始是10K,周期是100us。然后这个函数里会设置频率，我看里面控制频率为0，低于下限2KHZ,则输出为2K |  | 通过调用SGPP_kFOC_f32_PWMFreq_Hz这个接口给个10k参数，将周期固定为100us
20102-086 | 关闭 | 2026-06-09 | 谢立洁 | A-Critical | TLE9018芯片每2s进行一次激活，导致系统无法休眠 | 芯片寄存器配置问题 |  | 按照英飞凌的建议进行配置后可用
20102-088 | 新建 | 2026-06-09 | 申屠凯利 | A-Critical | 10K到9.5KHZ，电流出现明显毛刺，9，6这样非整数倍的频点都有这个问题 |  | 王明伟 | 20260626：台架资源挤占，暂时没有资源推进此时，需要优先测试MTPV和客户软件负荷 20260706：占空比*时间周期有误差，需要继续排查 | 2026/6/12 2026/7/15
20102-089 | 关闭 | 2026-06-09 | 申屠凯利 | A-Critical | 高速下，计算速度波动大，看波形，角度无跳变，即使因为数据一致性导致的，速度也只是出现一个小的波动，因此怀疑，是否是高速时，机械结构导致的波动 | 20260609：在9000RPM对拖台架下，软解转速原始值会有非规律性的跳变，怀疑的点有：1. 旋变原始信号需要测试，正负最好做双绞； 2. 可以拿旋变模拟器做下测试 20260613： 300M+16个点 =》 周期波动+-30RPM，有异常数据跳变，大于100RPM 400M+16个点 =》 周期波动+-30RPM，有异常数据跳变，大于100RPM 400M+32个点 =》 周期波动+-100RPM，无异常数据跳变 | 张真 | 20260609：在9000RPM对拖台架下，软解转速原始值会有非规律性的跳变，怀疑的点有：1. 旋变原始信号需要测试，正负最好做双绞； 2. 可以拿旋变模拟器做下测试 DMA问题 | 2026-06-12 | 2026-06-20
20102-090 | 关闭 | 2026-06-09 | 申屠凯利 | A-Critical | 旋变故障检测不起作用 | 之前标定时使用的旋变模拟器进行的标定，没有使用真实传感器，因此标定值不符合实际情况，需要重新调整及配置 | 王明伟 | 20260626：因为旋变信号双边短路和单边短路信号典型阈值有重叠，导致诊断阈值设定需要有取舍，与供应商沟通后觉得舍弃单边短路故障检出概率，确保双边短路能够检出。单边短路故障需要靠冗余的SDADC来覆盖 | 2026-06-12 | 2026-06-20
20102-091 | 关闭 | 2026-06-09 | 申屠凯利 | A-Critical | Core3集成完应用层软件后负荷过大 | 未对模型的text, bss, data地址进行寻址优化，优化包括： 1. ASW按照memmap定向优化text, bss, data到CORE3 local资源 2. BSW按照memmap定向优化text, bss, data到CORE3 local资源 3. RTE开启编译器内联优化 4. MCU主频提升到400M 5. 标定量移到CORE4 Flash，离CORE3更近 | 陈亚军 | 20260626：客户应用软件已经从内存空间上充分优化，正在结合客户标定量进行电机旋转测试，确认旋转以后的电机负荷可控 20260713：目前最优状态为65us/100us，保持此状态先交付客户台架，后续继续跟踪观测 | 2026/6/12 2026/7/1
20102-092 | 挂起 | 2026-06-09 | 申屠凯利 | A-Critical | 在周期任务下VCU的高边会影响W相电流的采样结果 | 20260613： 1.把有影响的高边引到U相相关的ADC Group里进行交叉测试 2.外部直接给模拟信号，确认影响关系 | 申屠凯利 | 20260626：该问题排查高度依赖对拖台架环境，目前暂时无资源支持此问题排查 7/9：问题已复测，未复现，先挂起 | 2026/6/20 2026/7/15
20102-093 | 关闭 | 2026-06-09 | 申屠凯利 | A-Critical | 在低温下，W和U的零飘电流最大可以差19个二进制数 | 与问题20102-084重复，此问题关闭 | 申屠凯利 |  | 2026-06-20
20102-094 | 挂起 | 2026-06-16 | 葛舒平 | B-Major | B样需要更换芯声，扬杰，隆亿的物料 |  | 卞炳辰 |  | 2026-07-20
20102-095 | 关闭 | 2026-06-17 | 申屠凯利 | A-Critical | 当前电机CORE3相关的一些代码在PFLASH0上，可能有访问竞争的冲突，需要考虑继续优化内存分配 | 客户的代码基本全部放到ITCM上，优化完成 | 陈亚军 |  | 2026-06-30 | 2026-06-20
20102-096 | 关闭 | 2026-06-15 | 张智钦 | A-Critical | 网关路由测试中部分信号发送值不一致： 1.EV_CAN TD=0x0BA的BMSH_BatCurrent这个信号的电流值为-1000A,PMS_CANFD为638.4A，电流不一致 2.EV_CAN TD=0x217的BMSH_CCM_LiquiidOutTemp这个信号的物理值为-40,PMS_CANFD的BMSH_inLet_waterTemp为87.5，不一致 3."EVCAN发送ID=0x220的OBC_ChrgrSt的信号 0x1: Init 0x2: Charge request请求充电 PMSCANFD上需显示对应的 0x0: Default Other : reserved 实际PMSCANFD路由发送ID=0x211的BMSH_ChargeLEDCtrl信号显示描述为Default" |  | 康宇航 | 问题1：康宇航做解释 问题2：修改需求，删除案例 问题3 ：修改需求，删除案例 | 2026-07-07 | 2026-07-11
20102-097 | 关闭 | 2026-06-24 | 谢立洁 | A-Critical | DV实验过程中，Vbat在9.15V以下时，PWM channel4的采集失效，需要硬件分析下 |  | 卞炳辰 | 修改CH4 | 2026-06-30 | 2026-06-30
20102-098 | 关闭 | 2026-07-02 | 申屠凯利 | A-Critical | DV摸底试验中，驱动板在完成一轮低温，再完成一轮高温以后损坏，表面现象是持续输出高边ASC | 失效过程如下： 1. 常温下测试1分钟电流控制闭环，正常 2. 不带电进行降温，至-40度，上电后持续运行25min，输出自动暂停，故障原因不明 3. 不带电进行回温及干燥，然后升至105度，运行10min后输出暂停，故障原因不明 4. 软件排查后发现驱动板一直ASC 目前已知： 1. 金属壳体凹槽内有积水 2. 水冷回路正常 3. 软件过温保护，过流保护正常 | 王磊 | 7/9：IGBT复测正常，先使用，问题挂起 7-13：反馈驱动板还是正常的，此问题关闭 | 2026-07-15 | 2026-07-13
20102-099 | 新建 | 2026-07-02 | 申屠凯利 | A-Critical | 相电流硬件过流误报再跟踪一下 | 把硬件过流IC滤波改了以后，在设定过流阈值为180A时，还有偶发过流保护 | 王磊 |  | 2026-07-15
20102-100 | 挂起 | 2026-07-02 | 申屠凯利 | A-Critical | 高转速速度波动，Id稳定性待测试 | 就一块驱动板了，做这个测试风险太大，暂时往后放 | 王明伟 |  | 2026-07-30
20102-101 | 挂起 | 2026-07-08 | 谢升红 | B-Major | DV电性能测试问题，B样需要调整励磁运放供电电源和励磁运放相关电路及CH4电阻修改，抛负载需要换芯片，供电电压瞬时下降需要做PCB修改 |  | 卞炳辰 |  | TBD
20102-102 | 解决中 | 2026-07-24 | 申屠凯利 | A-Critical | SDADC与ADC模块存在内部干扰，导致电流采样偏差约5~6毫伏 |  | 王明伟
20102-103 | 解决中 | 2026-07-24 | 申屠凯利 | A-Critical | ADR和ADV公用的供电路径需要尽可能分开，瞬态电流有十几个mA，线加粗 |  | 卞炳辰 | B样修改 | TBD
20102-104 | 解决中 | 2026-07-24 | 申屠凯利 | A-Critical | 对地电容10uf,10nf并联预留 |  | 卞炳辰 | B样修改 | TBD
20102-105 | 解决中 | 2026-07-24 | 申屠凯利 | A-Critical | ADV的地要求不高，ADR的地最好和外部信号独立共地 |  | 卞炳辰 | B样修改 | TBD
20102-105 | 解决中 | 2026-07-25 | 葛舒平 | A-Critical | WL1L02-0027/ACMA4532HT-510Y型号变更，物料号变更 |  | 卞炳辰 | B样修改 | TBD
Note on B3: 新建： 发现问题并记录 分析中：问题分析中，尚无解决方案 实施中：已有解决方案，问题解决中 验证中：问题验证中 关闭： 验证通过关闭 挂起： 延期处理
Note on E3: 说明 S - 客户要求整改并汇报的问题 A - 问题导致的内部架构设计变更 B - 暂无此等级 C - 不属于S和A的问题

## 项目成员清单 (hidden)
|  |  | 7516_VCU5000开发 |  | 文件编号
文件版本
|  |  | 项目成员表 |  | 发布时间
文件密级
|  |  | 客户名称 |  | 商务负责人
供应产品 |  | VCU5000 | 产品型号 |  | 技术对接人
硬件代码 |  |  | 项目编号 |  | 客户的项目负责人
EVPT项目成员表
NO. | 项目职责 | 姓名 | Phone | E-mail | 说明
1 | 项目总监 | 周能辉 | 13920237013 | zhounenghui@evpt.com.cn | 研发中心主任
2 | 项目经理 | 葛舒平 | 15122122023 | geshuping@evpt.com.cn
3 | 技术负责人 | 杜森 | 13821138466 | dusen@evpt.com.cn
4 | 项目助理 | 高云杰 | 18702283315 | gaoyunjie@evpt.com.cn
5 | 技术对接人 | 刁跃进 | 15378721829 | diaoyuejin@evpt.com.cn
6 | 软件开发负责人 | 杜森 | 13821138466 | dusen@evpt.com.cn
7 | 硬件负责人 | 刘洪发 | 18682117660 | liuhongfa@evpt.com.cn
8 | 结构负责人 | 刘青山 | 13821192570 | liuqingshan@evpt.com.cn
9 | 工艺工程师 | 白金星 | 15122362672 | baijinxin@evpt.com.cn
10 | 质量工程师 | 韩立远 | 13672172863 | hanliyuan@evpt.com.cn
11 | 测试工程师 | 曹维振 | 15522093815 | caoweizhen@evpt.com.cn
12 | 系统工程师 | 宋梓青 | 15822008072 | songziqing@evpt.top
13 | 商务负责人 | 宋增园 | 15153350838 | songzengyuan@evpt.com.cn
客户项目成员表
NO. | 项目职责 | 姓名 | Phone | E-mail | 说明
1 | 项目经理
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 技能分析 (hidden)
Level: 4：Expert(>7 years experience, talented) 3：Proficient(>7 years experience) 3：Experienced(3~7 years experience) 1：Beginner(<3 years experience) 0： No need
Specific Skill For Project 项目所需特殊技能 |  | 项目经理 |  |  | 项目助理 |  |  | 软件项目经理 |  |  | 配置管理员 |  |  | 质量工程师 |  |  | 产品经理 |  |  | 系统需求工程师 |  |  | 系统架构工程师 |  |  | 软件需求工程师 |  |  | 软件架构工程师 |  |  | 软件开发负责人 |  |  | 软件开发工程师 |  |  | 单元测试工程师 |  |  | 软件集成测试工程师 |  |  | 软件集成及集成测试员 |  |  | 软件合格性测试工程师 |  |  | 软件合格性测试员 |  |  | 系统集成&系统集成测试工程师 |  |  | 系统集成测试员 |  |  | 系统合格性工程师 |  |  | 系统合格性员 |  |  | 测试经理
|  | 葛舒平 |  |  | 高云洁 |  |  | 杜森 |  |  | 李辰 |  |  | 张梦 |  |  | 凌健 |  |  | 张松波 |  |  | 凌健 |  |  | 蔡振兴 |  |  | 翟世欢 |  |  | 蔡振兴 |  |  | 翟世欢 |  |  | 吴艳芳 |  |  | 兰悦鹏 |  |  | 张晓奕 |  |  | 周振通 |  |  | 兰悦鹏 |  |  | 孙宝洋 |  |  | 闫建鹏 |  |  | 孙玉婷 |  |  | 王祥宇 |  |  | 曹维振
|  | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距 | Required 要求 | Actual 实际 | Gap 差距
流程管理 | 产品知识及命名规则 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 客户管理 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 项目管理 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0
| 质量管理 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0
| 变更管理 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0
| 配置管理 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0
| 问题管理 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 人力资源管理 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 风险管理 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 供应商管理 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| APQP | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 品质标准（行业、客户、企业） | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
体系 | IATF16949 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| ISO26262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ASPICE | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| ISO9001 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
开发/验证工具 | S33ds | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NEWSAR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| QAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| CTC++ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| CANoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| CANstress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| CANdiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| GreenHills（编译器） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| GIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
设备工具 | 示波器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 万用表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 直流电源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 可编程直流电源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| Damo板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
开发 | 客户需求分析 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 系统需求分析 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 系统架构设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 软件需求分析 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 软件架构设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 硬件开发能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 软件开发能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 软件详细设计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 单元测试 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 测试用例编写 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 软件集成测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 系统集成测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
| 软件合格性测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 系统合格性测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 国产芯片开发能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUTOSAR开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C++语言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C语言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EMC设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 问题分析能力 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| DFMEA | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
管理工具 | WPS | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| MS Project | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| SVN | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| Office | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| 钉钉 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
| VISIO | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0